## Tareas
ENSAMBLA / PRODUCT BACKLOG · TAREAS
Tu sistema, un bloque a la vez. ¦ Tareas listas para el tablero, agrupadas por MVP e historia. Antes de agarrar una, fijate que sus dependencias estén hechas.
TAREAS |  | MVP 2 · CORE | MVP 3 · MEJORAS |  | MVP 4 · APP COMPLETA | MVP 2 TERMINADAS | TERMINADAS
MVP 1 = pantallas (entregado). MVP 2 = core: foto del cuaderno → lectura con IA → revisión → registros ordenados, con interfaz accesible para personas mayores. MVP 3 = mejoras de uso, ABM de soporte, modo construir/usar e indicadores. MVP 4 = equipos, planes, importación de planillas, WhatsApp/audio, integraciones y analítica (app completa).
Área: FE frontend · BE backend/API · BD base de datos · Infra · QA · Fullstack (tarea chica que toca front y back). Talle: S ≈ hasta 1 día · M ≈ 2-3 días · L ≈ 4+ días (conviene partirla). "Depende de" = tareas que tienen que estar hechas antes.
ID | MVP | Historia | Área | Tarea | Qué hay que hacer | Criterio de hecho | Depende de | Talle | Estado | Responsable
T-001 | MVP 2 | H-00 · Base técnica | Infra | Estructura del repositorio | Repo con /web (React + TS) y /api, linter, formateador, .env.example, README con cómo levantar todo. | Cualquiera clona, copia .env.example y levanta front y API con un comando. | — | S | Por hacer
T-002 | MVP 2 | H-00 · Base técnica | Infra | CI en pull requests | Pipeline que corre lint, typecheck y tests en cada PR; bloquea el merge si falla. | Un PR con error de lint no se puede mergear. | T-001 | S | Por hacer
T-003 | MVP 2 | H-00 · Base técnica | Infra | Docker y docker-compose local | Dockerfile de web y api + docker-compose con base de datos. | docker compose up levanta web, api y BD funcionando. | T-001 | S | Por hacer
T-004 | MVP 2 | H-00 · Base técnica | BD | Modelo de datos del core | Tablas users, businesses, projects, blocks, fields (type, required, default, options JSON, position), records (values JSON, block_id, business_id, source_upload_id) y uploads (lote, fotos, estado, resultado de IA JSON) + migraciones. | Migraciones corren de cero; diagrama del modelo en el repo. | T-001 | M | Por hacer
T-005 | MVP 2 | H-01 · Acceso y sesión | BE | Endpoint de registro | POST /auth/register: valida datos, hashea contraseña, rechaza email repetido, crea usuario + negocio en una transacción. | Registro válido → 201; email repetido → 409 con mensaje claro; contraseña nunca en texto plano. | T-004 | M | Por hacer
T-006 | MVP 2 | H-01 · Acceso y sesión | BE | Login, logout y sesión actual | POST /auth/login, POST /auth/logout y GET /auth/me. Sesión por token/cookie httpOnly con expiración. | Credenciales malas → 401; después del logout el token ya no sirve. | T-005 | M | Por hacer
T-007 | MVP 2 | H-01 · Acceso y sesión | BE | Middleware de autenticación | Guard global que exige sesión válida en toda ruta salvo /auth/*. | Cualquier endpoint privado sin sesión devuelve 401 (test automatizado). | T-006 | S | Por hacer
T-008 | MVP 2 | H-01 · Acceso y sesión | FE | Pantallas de login y registro | Formularios conectados a la API con validación, errores del servidor y campo 'nombre del negocio' en el registro. | Se registra, entra y ve el aviso si la contraseña es incorrecta. | T-006 | M | Por hacer
T-009 | MVP 2 | H-01 · Acceso y sesión | FE | Sesión en el cliente y rutas protegidas | Contexto de usuario, redirección a login si no hay sesión, botón de cerrar sesión. | Sin sesión, cualquier URL privada redirige a /login; logout vuelve a /login. | T-008 | S | Por hacer
T-010 | MVP 2 | H-02 · Espacio de negocio y aislamiento de datos | BE | Filtro por negocio en todas las consultas | Middleware que toma el business_id de la sesión y capa de datos que lo aplica siempre (nunca desde el body/URL). | No existe query a projects/blocks/fields/records sin business_id. | T-007 | M | Por hacer
T-011 | MVP 2 | H-02 · Espacio de negocio y aislamiento de datos | QA | Tests de aislamiento entre negocios | Tests de API: usuario de negocio A intenta leer/editar/borrar recursos de B por id. | Todos los intentos devuelven 404/403; tests en CI. | T-010, T-027 | S | Por hacer
T-077 | MVP 2 | H-28 · Subir fotos del cuaderno | Infra | Almacenamiento de archivos | Bucket S3 compatible (MinIO en docker-compose local) con URLs firmadas para las fotos del cuaderno y futuros adjuntos. | Los archivos no son accesibles sin URL firmada. | T-003 | S | Por hacer
T-090 | MVP 2 | H-28 · Subir fotos del cuaderno | BE | Subida de fotos | POST /uploads: recibe una o varias imágenes, valida tipo y tamaño, las guarda en el bucket del negocio y crea el lote con estado 'pendiente'. | Archivo inválido → 400 con mensaje claro; válido → 201 con id de lote; la foto no es accesible desde otro negocio. | T-077, T-010 | M | Por hacer
T-091 | MVP 2 | H-28 · Subir fotos del cuaderno | FE | Pantalla «Subir foto de mi cuaderno» | Botón grande para cámara o galería, miniaturas de las páginas, rotar y quitar, botón 'Leer mi cuaderno' y consejos breves para sacar una buena foto. | En un celular de 360px se suben 3 páginas sin ayuda y sin pasos confusos. | T-033, T-090 | M | Por hacer
T-092 | MVP 2 | H-28 · Subir fotos del cuaderno | FE | Compresión y orientación en el cliente | Reducir el tamaño de la imagen (ej. lado mayor 2000px) y corregir la orientación EXIF antes de subir. | Una foto de 8 MB sube como menos de 1,5 MB y se ve derecha. | T-091 | S | Por hacer
T-093 | MVP 2 | H-29 · Lectura del cuaderno con IA | QA | Set de fotos reales de prueba | Juntar 30+ fotos de cuadernos reales (ventas, gastos, fiados, pedidos; buena y mala calidad), anonimizadas y con consentimiento, con el resultado esperado de cada una en JSON. | Set versionado en un bucket privado con su resultado esperado; sirve para el spike y las pruebas. | — | M | Por hacer
T-094 | MVP 2 | H-29 · Lectura del cuaderno con IA | BE | Spike: elección del modelo de IA | Probar 2-3 modelos multimodales (y OCR como línea base) contra el set de prueba; comparar precisión, costo por página y tiempo de respuesta. | Documento con la comparación, la meta de precisión y la decisión tomada por el equipo. | T-093 | M | Por hacer
T-095 | MVP 2 | H-29 · Lectura del cuaderno con IA | BE | Servicio de extracción con salida estructurada | Módulo que encapsula al proveedor: envía la imagen con el prompt y un esquema JSON (tipo de registro, campos, filas, confianza por dato) y valida la respuesta. | Ante una foto del set devuelve JSON válido según el esquema; cambiar de proveedor solo toca este módulo. | T-094 | L | Por hacer
T-096 | MVP 2 | H-29 · Lectura del cuaderno con IA | BE | Cola de procesamiento y estados | Worker que toma lotes pendientes, llama al servicio de extracción y guarda el resultado; estados pendiente/procesando/listo/error, reintentos y timeout. | Un lote termina en 'listo' o en 'error' con motivo; la API no se bloquea mientras procesa. | T-090, T-095 | M | Por hacer
T-097 | MVP 2 | H-29 · Lectura del cuaderno con IA | BE | Propuesta de estructura y mapeo a bloques | A partir del resultado, armar la propuesta de bloque y campos tipados (texto, número, fecha, opción, sí/no) o mapear las columnas a un bloque existente del negocio. | Dos fotos del mismo cuaderno terminan en el mismo bloque; los tipos de campo coinciden con lo esperado en el set. | T-096, T-018 | M | Por hacer
T-098 | MVP 2 | H-29 · Lectura del cuaderno con IA | BE | Límites y registro de consumo de IA | Guardar páginas procesadas, tokens y costo estimado por negocio; límite diario configurable y mensaje claro al superarlo. | Al superar el límite el lote no se procesa y el usuario ve el aviso; el consumo se puede consultar. | T-096 | S | Por hacer
T-099 | MVP 2 | H-29 · Lectura del cuaderno con IA | QA | Medición de precisión automatizada | Script que corre el set de prueba contra el servicio de extracción y reporta el % de datos correctos por tipo de registro. | Corre con un comando y deja el reporte; se usa antes de cambiar prompt o modelo. | T-093, T-095 | S | Por hacer
T-100 | MVP 2 | H-30 · Revisar y confirmar lo que leyó la IA | FE | Estado de procesamiento | Pantalla de espera con mensaje simple ('Estamos leyendo tu cuaderno…'), consulta del estado y errores comprensibles con opción de reintentar o sacar otra foto. | El usuario siempre sabe si se está leyendo, si terminó o si falló y qué hacer. | T-091, T-096 | S | Por hacer
T-101 | MVP 2 | H-30 · Revisar y confirmar lo que leyó la IA | FE | Pantalla de revisión | Foto ampliable con zoom + tabla editable con los datos leídos y la estructura propuesta (nombre del bloque y campos). En celular, apilado; en computadora, lado a lado. | Se puede corregir cualquier celda, quitar filas y renombrar campos sin perder lo editado. | T-097, T-100 | L | Por hacer
T-102 | MVP 2 | H-30 · Revisar y confirmar lo que leyó la IA | FE | Resaltado de datos dudosos | Marcar visualmente los datos con baja confianza y permitir recorrerlos de a uno ('Siguiente duda'). | Los datos bajo el umbral se ven resaltados y se recorren con un botón. | T-101 | S | Por hacer
T-103 | MVP 2 | H-30 · Revisar y confirmar lo que leyó la IA | BE | Confirmar digitalización | POST /uploads/:id/confirm crea (o reutiliza) proyecto, bloque y campos y guarda los registros en una transacción, con la referencia a la foto de origen de cada uno. | Si algo falla no queda nada a medias; cada registro guarda la referencia a su foto. | T-097, T-023 | M | Por hacer
T-104 | MVP 2 | H-30 · Revisar y confirmar lo que leyó la IA | Fullstack | Ver la foto de origen desde la ficha | En la ficha del registro, botón 'Ver en el cuaderno' que abre la foto original. | La foto abre con URL firmada y solo para el negocio dueño. | T-103, T-030 | S | Por hacer
T-012 | MVP 2 | H-03 · Crear proyecto desde plantilla o en blanco | BE | CRUD de proyectos | GET/POST/PATCH/DELETE /projects (crear en blanco, renombrar, eliminar). | Endpoints con tests; eliminar borra bloques, campos y registros del proyecto. | T-010 | M | Por hacer
T-013 | MVP 2 | H-03 · Crear proyecto desde plantilla o en blanco | BE | Plantillas base como seeds | 2-3 plantillas en JSON (ej. Inventario, Pedidos, Clientes) con bloques y campos + GET /templates. | GET /templates devuelve nombre, descripción y estructura de cada una. | T-004 | S | Por hacer
T-014 | MVP 2 | H-03 · Crear proyecto desde plantilla o en blanco | BE | Crear proyecto desde plantilla | POST /projects/from-template/:id copia bloques y campos al negocio del usuario. | El proyecto creado se edita sin modificar la plantilla original. | T-012, T-013 | M | Por hacer
T-015 | MVP 2 | H-03 · Crear proyecto desde plantilla o en blanco | FE | Inicio con «Subir foto» y listado de proyectos | Pantalla de inicio: si no hay nada, botón principal 'Subir foto de mi cuaderno' y opciones secundarias 'Usar plantilla' o 'Empezar en blanco'; con proyectos, la lista. | Usuario nuevo ve la foto como opción destacada; con proyectos ve la lista y puede abrirlos. | T-012, T-009 | M | Por hacer
T-016 | MVP 2 | H-03 · Crear proyecto desde plantilla o en blanco | FE | Catálogo de plantillas | Cards de plantillas con descripción y botón 'Usar esta plantilla' que crea el proyecto y abre el constructor. | Elegir una plantilla deja al usuario dentro del constructor con los bloques copiados. | T-014, T-015 | S | Por hacer
T-017 | MVP 2 | H-04 · Constructor de bloques y campos | BE | CRUD de bloques | Endpoints de bloques dentro de un proyecto (crear, renombrar, eliminar, listar). | Tests de endpoints; eliminar un bloque borra sus campos y registros. | T-012 | S | Por hacer
T-018 | MVP 2 | H-04 · Constructor de bloques y campos | BE | CRUD de campos tipados | Endpoints de campos con tipos texto, número, fecha, opción, sí/no; obligatorio y valor inicial; valida config (opción exige lista de opciones). | Config inválida devuelve 400; tipos fuera de la lista se rechazan. | T-017 | M | Por hacer
T-019 | MVP 2 | H-04 · Constructor de bloques y campos | FE | Layout del constructor | Pantalla con lista de bloques a la izquierda y panel de campos del bloque seleccionado. | Se navega entre bloques y se ven sus campos; layout según manual de marca. | T-015 | M | Por hacer
T-020 | MVP 2 | H-04 · Constructor de bloques y campos | FE | Agregar, renombrar y eliminar bloques | Acciones sobre bloques en el constructor con confirmación al eliminar. | Los cambios persisten al recargar la página. | T-019, T-017 | S | Por hacer
T-021 | MVP 2 | H-04 · Constructor de bloques y campos | FE | Editor de campos | Formulario para crear/editar campo: nombre, tipo, obligatorio, valor inicial y opciones (si es tipo opción); eliminar campo. | Se crean los 5 tipos de campo y persisten al recargar. | T-019, T-018 | M | Por hacer
T-022 | MVP 2 | H-05 · Formulario de carga generado automáticamente | BE | Validador dinámico de registros | Función que valida values contra la definición de campos (tipo, obligatorio, opción válida, valor inicial). | Tests unitarios por cada tipo de campo y caso de error. | T-018 | M | Por hacer
T-023 | MVP 2 | H-05 · Formulario de carga generado automáticamente | BE | Crear registro | POST /blocks/:id/records usa el validador; responde errores por campo { campo: mensaje }. | Registro inválido → 400 con errores por campo; válido → 201. | T-022, T-010 | S | Por hacer
T-024 | MVP 2 | H-05 · Formulario de carga generado automáticamente | FE | FormRenderer dinámico | Componente que arma el formulario a partir de los campos (input por tipo) aplicando valores iniciales. | Un bloque con los 5 tipos renderiza el input correcto para cada uno. | T-021 | M | Por hacer
T-025 | MVP 2 | H-05 · Formulario de carga generado automáticamente | FE | Validación y feedback del formulario | Validación en cliente, errores del servidor junto a cada campo, toast de éxito/error, botón deshabilitado mientras guarda. | Doble click no crea dos registros; si falla no se pierde lo escrito. | T-024, T-023 | S | Por hacer
T-026 | MVP 2 | H-06 · Tabla de registros con gestión completa | BE | Listado de registros | GET /blocks/:id/records con paginación, búsqueda de texto y orden por campo. | Búsqueda y orden funcionan sobre values JSON; tests con 100+ registros. | T-023 | M | Por hacer
T-027 | MVP 2 | H-06 · Tabla de registros con gestión completa | BE | Ver, editar y eliminar registro | GET/PATCH/DELETE /records/:id; PATCH reutiliza el validador. | Editar con datos inválidos devuelve 400 por campo. | T-023 | S | Por hacer
T-028 | MVP 2 | H-06 · Tabla de registros con gestión completa | FE | Tabla dinámica de registros | Tabla con una columna por campo, formateo por tipo (fecha, sí/no) y paginación. | Muestra los registros del bloque con sus columnas. | T-026, T-024 | M | Por hacer
T-029 | MVP 2 | H-06 · Tabla de registros con gestión completa | FE | Búsqueda y orden en la tabla | Input de búsqueda con debounce y orden clickeando el encabezado. | Buscar filtra y el orden se invierte al segundo click. | T-028 | S | Por hacer
T-030 | MVP 2 | H-06 · Tabla de registros con gestión completa | FE | Ficha de registro con editar y eliminar | Panel lateral con todos los datos, edición reutilizando FormRenderer y eliminar con confirmación. | Editar refleja el cambio en la tabla; eliminar pide confirmación. | T-028, T-027 | M | Por hacer
T-105 | MVP 2 | H-06 · Tabla de registros con gestión completa | FE | Totales en la tabla | Fila de totales con la suma de los campos numéricos y la cantidad de registros, respetando la búsqueda. | Al buscar o filtrar, los totales se recalculan con lo visible. | T-028 | S | Por hacer
T-033 | MVP 2 | H-08 · Interfaz accesible para personas mayores | FE | Layout general y navegación | Shell de la app (barra inferior en celular, topbar), breadcrumbs y tokens del manual de marca con tipografía grande (base 18px) y botones amplios. | Todas las pantallas del core usan el mismo layout y nombres de secciones. | T-009 | M | Por hacer
T-034 | MVP 2 | H-08 · Interfaz accesible para personas mayores | FE | Componentes de vacío, carga y error | Componentes reutilizables (skeleton, empty state con acción, error con reintentar) aplicados en todas las pantallas del core. | Ninguna pantalla queda en blanco mientras carga o si falla la API. | T-033 | S | Por hacer
T-035 | MVP 2 | H-08 · Interfaz accesible para personas mayores | FE | Responsive del flujo principal | Adaptar subida de fotos, revisión, formulario y tabla (cards en móvil) a pantallas de 360px. | El flujo completo funciona en 360px sin scroll horizontal. | T-030, T-101 | M | Por hacer
T-056 | MVP 2 | H-08 · Interfaz accesible para personas mayores | FE | Accesibilidad para personas mayores | Aplicar y auditar con axe/Lighthouse: texto ≥ 18px, botones ≥ 48px, contraste AA, labels, foco visible, navegación con teclado y textos sin tecnicismos. | Lighthouse accesibilidad ≥ 90 en las pantallas del core. | T-035 | M | Por hacer
T-108 | MVP 2 | H-08 · Interfaz accesible para personas mayores | QA | Prueba con personas mayores | Sesión de prueba con 3-5 emprendedores mayores usando el flujo foto → revisión → consulta; registrar dónde se traban. | Informe con hallazgos y mejoras priorizadas antes de cerrar el MVP 2. | T-037 | M | Por hacer
T-036 | MVP 2 | H-09 · Despliegue y prueba del flujo principal | Infra | Deploy en entorno público | Front, API y BD en un entorno accesible con HTTPS, variables de entorno y deploy automático desde main. | URL pública funcionando; ningún secreto en el repo. | T-003, T-002 | M | Por hacer
T-037 | MVP 2 | H-09 · Despliegue y prueba del flujo principal | QA | Test E2E del flujo principal | Playwright/Cypress con la IA simulada (mock): registro → subir foto de ejemplo → revisar y corregir → confirmar → buscar el registro → editarlo. | El test corre en CI y pasa. | T-035, T-036, T-103 | M | Por hacer
T-038 | MVP 2 | H-09 · Despliegue y prueba del flujo principal | QA | Datos de demo para la venta | Script que crea un negocio de ejemplo (ej. emprendimiento de velas) con registros cargados y 3-5 fotos de cuaderno de muestra para digitalizar en vivo. | Un comando deja la cuenta demo y las fotos listas para presentar. | T-014, T-103 | S | Por hacer
T-031 | MVP 3 | H-07 · Modo construir / modo usar | FE | Modo usar | Vista de operación: menú por bloques, formulario de carga y tabla, sin herramientas de construcción. | En modo usar no aparece ningún control de edición de estructura. | T-030 | M | Por hacer
T-032 | MVP 3 | H-07 · Modo construir / modo usar | FE | Alternar construir/usar y vista previa | Switch en el header del proyecto + vista previa del formulario dentro del constructor. | Un cambio en el constructor se ve al pasar a modo usar sin recargar. | T-031 | S | Por hacer
T-039 | MVP 3 | H-10 · Gestión de cuenta y negocio | BE | Recuperación de contraseña | POST /auth/forgot (token temporal de un solo uso + email) y POST /auth/reset. | El token vence y no se puede reutilizar. | T-006 | M | Por hacer
T-040 | MVP 3 | H-10 · Gestión de cuenta y negocio | FE | Pantallas olvidé / restablecer contraseña | Formulario para pedir el enlace y pantalla para la contraseña nueva. | Flujo completo funciona desde el email. | T-039 | S | Por hacer
T-041 | MVP 3 | H-10 · Gestión de cuenta y negocio | Fullstack | Configuración del negocio | PATCH /business + pantalla para editar nombre y datos básicos. | Solo el dueño puede editar; los cambios persisten. | T-010 | S | Por hacer
T-042 | MVP 3 | H-11 · Plantillas y proyectos: vista previa y duplicado | FE | Vista previa de plantilla | Modal que muestra bloques y campos de la plantilla antes de usarla. | Se ve la estructura sin crear el proyecto. | T-016 | S | Por hacer
T-043 | MVP 3 | H-11 · Plantillas y proyectos: vista previa y duplicado | Fullstack | Duplicar proyecto | POST /projects/:id/duplicate (sin registros) + acción en el listado. | La copia se renombra y no trae datos cargados. | T-012 | S | Por hacer
T-044 | MVP 3 | H-12 · Cambios seguros en la estructura | BE | Impacto de cambios en campos | Endpoint que informa cuántos registros tienen datos en un campo antes de borrarlo o cambiar su tipo. | Devuelve la cantidad correcta de registros afectados. | T-018, T-026 | S | Por hacer
T-045 | MVP 3 | H-12 · Cambios seguros en la estructura | FE | Advertencia ante cambios riesgosos | Modal de confirmación que muestra el impacto antes de borrar o cambiar tipo de un campo. | No se puede borrar un campo con datos sin confirmar. | T-044 | S | Por hacer
T-046 | MVP 3 | H-12 · Cambios seguros en la estructura | Fullstack | Reordenar campos | PATCH de posiciones + drag & drop en el constructor. | El orden se conserva al volver a entrar y se refleja en formulario y tabla. | T-021 | M | Por hacer
T-047 | MVP 3 | H-13 · Borrador y versión publicada | BD | Versionado de estructura (borrador/publicado) | Separar la definición de bloques/campos en versión borrador y publicada. | El modo usar lee siempre la versión publicada. | T-004 | L | Por hacer
T-048 | MVP 3 | H-13 · Borrador y versión publicada | Fullstack | Publicar cambios | POST /projects/:id/publish + indicador 'cambios sin publicar' y botón Publicar. | Los cambios del borrador no se ven en modo usar hasta publicar. | T-047, T-032 | M | Por hacer
T-049 | MVP 3 | H-14 · Personalización de columnas (computadora y celular) | Fullstack | Columnas visibles por dispositivo | Guardar preferencia de columnas por bloque y por dispositivo + selector en la tabla. | Ocultar columnas en celular no afecta la vista de computadora. | T-028 | M | Por hacer
T-054 | MVP 3 | H-16 · Panel de indicadores y gráficos básicos | BE | Endpoint de indicadores | Conteo de registros por bloque, por fecha y por valor de campo tipo opción. | Los números coinciden con los datos cargados. | T-026 | S | Por hacer
T-055 | MVP 3 | H-16 · Panel de indicadores y gráficos básicos | FE | Panel de indicadores y gráficos | Tarjetas de totales + gráfico de barras (por opción) y de línea (por fecha). | Con datos muestra gráficos; sin datos muestra aviso. | T-054 | M | Por hacer
T-057 | MVP 3 | H-17 · Tutorial inicial y ayuda | FE | Tutorial inicial | Recorrido guiado saltable: subir foto → revisar → consultar. | Aparece solo la primera vez y se puede volver a abrir desde ayuda. | T-035 | M | Por hacer
T-058 | MVP 3 | H-18 · Respaldos y monitoreo de errores | Infra | Backups automáticos de la BD | Backup diario con retención y prueba documentada de restauración. | Se restauró un backup en un entorno de prueba con éxito. | T-036 | S | Por hacer
T-059 | MVP 3 | H-18 · Respaldos y monitoreo de errores | Infra | Monitoreo de errores | Integrar Sentry (o similar) en front y API, filtrando contraseñas y datos sensibles. | Un error forzado aparece en el panel sin datos sensibles. | T-036 | S | Por hacer
T-050 | MVP 4 | H-15 · Importar y exportar datos (CSV / planilla) | BE | Exportar CSV | GET /blocks/:id/records/export con los filtros activos. | El CSV abre bien en Excel (UTF-8 con BOM) y respeta filtros. | T-026 | S | Por hacer
T-051 | MVP 4 | H-15 · Importar y exportar datos (CSV / planilla) | BE | Importar CSV/XLSX: lectura y vista previa | Subida de archivo, lectura de encabezados y primeras filas. | Devuelve columnas y muestra de datos sin guardar nada. | T-023 | M | Por hacer
T-052 | MVP 4 | H-15 · Importar y exportar datos (CSV / planilla) | FE | Asistente de importación | Wizard: subir archivo → mapear columnas a campos → ver errores → confirmar. | El usuario puede ignorar columnas y ver qué filas fallan. | T-051 | M | Por hacer
T-053 | MVP 4 | H-15 · Importar y exportar datos (CSV / planilla) | BE | Ejecutar importación con validación | Importa filas usando el validador y devuelve reporte de filas con error. | Filas inválidas no se importan y se informan con número de fila y motivo. | T-051, T-022 | M | Por hacer
T-060 | MVP 4 | H-19 · Equipos: espacios, roles e invitaciones | BD | Membresías y roles | Tabla memberships (user, business, role: dueño / editor / operador). | Un usuario puede pertenecer a varios negocios con roles distintos. | T-004 | M | Por hacer
T-061 | MVP 4 | H-19 · Equipos: espacios, roles e invitaciones | Fullstack | Cambiar de negocio | Selector de negocio activo en el header; la sesión cambia de scope. | Los datos mostrados siempre son del negocio seleccionado. | T-060, T-010 | S | Por hacer
T-062 | MVP 4 | H-19 · Equipos: espacios, roles e invitaciones | BE | Permisos por rol | Guards por rol: solo dueño/editor construyen; operador solo carga y consulta. | Un operador recibe 403 al intentar modificar la estructura. | T-060 | M | Por hacer
T-063 | MVP 4 | H-19 · Equipos: espacios, roles e invitaciones | Fullstack | Invitar colaboradores | Invitación por email con token + pantalla de miembros para asignar rol o quitar acceso. | Solo el dueño invita; el invitado entra al negocio con el rol asignado. | T-062 | M | Por hacer
T-064 | MVP 4 | H-19 · Equipos: espacios, roles e invitaciones | Fullstack | Enlace de acceso al sistema | URL propia por proyecto que lleva al modo usar respetando permisos. | Sin permiso, el enlace pide login o muestra acceso denegado. | T-062 | S | Por hacer
T-065 | MVP 4 | H-19 · Equipos: espacios, roles e invitaciones | Fullstack | Registro de auditoría | Middleware que registra quién, cuándo y qué cambió + vista de actividad. | Cada alta, edición o baja queda registrada con usuario y fecha. | T-062 | M | Por hacer
T-066 | MVP 4 | H-20 · Planes, prueba premium y control por plan | BD | Planes y suscripciones | Tablas plans, subscriptions y límites por plan (proyectos, registros, funciones). | Cada negocio tiene un plan asignado (gratuito por defecto). | T-004 | M | Por hacer
T-067 | MVP 4 | H-20 · Planes, prueba premium y control por plan | BE | Control de funciones por plan | Middleware/feature flags que bloquean funciones premium y límites superados. | Una función premium sin plan devuelve 402/403 con mensaje claro. | T-066 | M | Por hacer
T-068 | MVP 4 | H-20 · Planes, prueba premium y control por plan | BE | Prueba premium de 7 días | Inicio de prueba, fecha de fin y job que la expira. | Al día 8 las funciones premium se deshabilitan solas. | T-067 | S | Por hacer
T-069 | MVP 4 | H-20 · Planes, prueba premium y control por plan | FE | Página de planes y upgrade | Comparativa gratuito/premium, estado del plan y botón de prueba. | El usuario ve qué incluye cada plan y su estado actual. | T-068 | S | Por hacer
T-070 | MVP 4 | H-20 · Planes, prueba premium y control por plan | BE | Integración de pagos | Cobro de la suscripción con pasarela (ej. Mercado Pago) y webhook de estado de pago. | Un pago aprobado activa el plan; uno rechazado no. | T-066 | L | Por hacer
T-071 | MVP 4 | H-21 · Administración de organizaciones (backoffice) | BE | API de backoffice | Endpoints solo para admin: buscar negocios, ver plan y uso. | Un usuario común recibe 403. | T-066 | S | Por hacer
T-072 | MVP 4 | H-21 · Administración de organizaciones (backoffice) | FE | Backoffice de organizaciones | Pantalla de búsqueda y detalle de negocios. | Se encuentra un negocio por nombre o email y se ve su situación. | T-071 | M | Por hacer
T-073 | MVP 4 | H-22 · Inventario, costos y reportes | Fullstack | Campo relación entre bloques | Nuevo tipo de campo que referencia registros de otro bloque (ej. Pedido → Producto). | Se elige un registro del otro bloque y se muestra en tabla y ficha. | T-018, T-024 | L | Por hacer
T-074 | MVP 4 | H-22 · Inventario, costos y reportes | Fullstack | Inventario por movimientos | Bloque de movimientos (entrada/salida) que actualiza el stock del producto. | El stock coincide con la suma de movimientos. | T-073 | L | Por hacer
T-075 | MVP 4 | H-22 · Inventario, costos y reportes | Fullstack | Costo de producto | Receta (producto → insumos con cantidad) y cálculo de costo con precios y unidades. | El costo calculado coincide con el cálculo manual de prueba. | T-073 | L | Por hacer
T-076 | MVP 4 | H-22 · Inventario, costos y reportes | Fullstack | Reportes con filtros y descarga | Armar reporte con filtros y totales; descargar en XLSX/PDF. | Los totales coinciden con los filtros y no incluyen otros negocios. | T-054 | M | Por hacer
T-078 | MVP 4 | H-23 · Adjuntar archivos a registros | Fullstack | Campo tipo archivo | Nuevo tipo de campo para adjuntar fotos/documentos con límites de tamaño y tipo. | El archivo queda en el registro correcto; se rechazan archivos fuera de límite. | T-077, T-018 | M | Por hacer
T-079 | MVP 4 | H-24 · Formularios compartibles | Fullstack | Formulario público compartible | Link público con token por formulario, activar/desactivar, rate limit y captcha. | Una persona sin cuenta carga un registro; con el formulario desactivado ve aviso. | T-024 | M | Por hacer
T-080 | MVP 4 | H-25 · Automatizaciones: alertas, API y webhooks | BE | API pública con API keys | Generar/revocar API keys por negocio y documentar endpoints (OpenAPI). | Con una key válida se leen y crean registros; revocada → 401. | T-027 | M | Por hacer
T-081 | MVP 4 | H-25 · Automatizaciones: alertas, API y webhooks | BE | Webhooks salientes | Eventos record.created/updated/deleted con firma y reintentos. | El endpoint receptor recibe el evento firmado; reintenta si falla. | T-080 | M | Por hacer
T-082 | MVP 4 | H-25 · Automatizaciones: alertas, API y webhooks | BE | Motor de alertas | Reglas condición → acción (ej. stock < 5 → email) evaluadas al guardar registros. | Al cumplirse la condición se envía el aviso una vez. | T-027 | L | Por hacer
T-083 | MVP 4 | H-25 · Automatizaciones: alertas, API y webhooks | FE | Configurador de alertas | Pantalla para elegir bloque, condición y destinatario. | Una alerta creada desde la UI se dispara correctamente. | T-082 | M | Por hacer
T-084 | MVP 4 | H-26 · Integración con Mercado Libre | BE | Conexión OAuth con Mercado Libre | Autorizar, guardar tokens cifrados, refrescarlos y revocar la conexión. | Se conecta y desconecta desde la app; tokens cifrados en BD. | T-067 | M | Por hacer
T-085 | MVP 4 | H-26 · Integración con Mercado Libre | BE | Sincronización de publicaciones y ventas | Traer publicaciones y órdenes de ML a bloques del proyecto. | Las ventas nuevas aparecen como registros sin duplicarse. | T-084 | L | Por hacer
T-086 | MVP 4 | H-26 · Integración con Mercado Libre | FE | Pantalla de integración ML | Estado de la conexión, último sync y botón conectar/desconectar. | El usuario ve si está conectado y cuándo sincronizó. | T-084 | S | Por hacer
T-087 | MVP 4 | H-27 · Marketplace de plantillas | Fullstack | Publicar plantilla en el marketplace | Enviar un proyecto como plantilla (sin datos) con estado pendiente/aprobada/rechazada. | Una plantilla solo es visible después de ser aprobada. | T-043 | M | Por hacer
T-088 | MVP 4 | H-27 · Marketplace de plantillas | FE | Explorar marketplace | Catálogo con búsqueda, vista previa y usar plantilla. | Se crea un proyecto desde una plantilla de terceros. | T-087, T-042 | M | Por hacer
T-089 | MVP 4 | H-27 · Marketplace de plantillas | FE | Revisión de plantillas (admin) | Pantalla en el backoffice para aprobar o rechazar plantillas. | El admin aprueba y la plantilla aparece en el catálogo. | T-087, T-072 | S | Por hacer
T-106 | MVP 4 | H-31 · Cargar por WhatsApp o audio | BE | Recepción de fotos por WhatsApp | Integración con la API de WhatsApp Business: vincular el número del usuario y crear lotes con las fotos recibidas. | Una foto enviada aparece como lote pendiente de revisión en el negocio correcto. | T-096, T-067 | L | Por hacer
T-107 | MVP 4 | H-31 · Cargar por WhatsApp o audio | Fullstack | Carga por audio | Grabar un audio corto, transcribirlo y extraer el registro con el servicio de IA para revisarlo y confirmarlo. | Un audio tipo 'vendí 3 velas a Marta a 4500' genera un registro a confirmar con esos datos. | T-095, T-101 | L | Por hacer

## Historias
HISTORIAS · agrupan las tareas del tablero
"Tareas" y "Hechas" se calculan solas desde la hoja Tareas.
ID | MVP | Módulo | Historia | Qué debe permitir | Cómo comprobamos que está lista | Tareas | Hechas | Agrupa (códigos anteriores) | Por qué va en este MVP
H-00 | MVP 2 | Base | Base técnica | Estructura, CI, contenedores y modelo de datos sobre el que se construye todo. | — |  |  | ENS-066 (parcial) | Sin esto nadie puede empezar a codear.
H-01 | MVP 2 | Acceso | Acceso y sesión | Registrarse, iniciar y cerrar sesión, y que las pantallas y datos privados solo se vean con sesión activa. | • El registro no admite correos repetidos. • Contraseña incorrecta muestra aviso. • Al cerrar sesión las rutas privadas dejan de estar disponibles. • La API rechaza pedidos sin sesión válida. |  |  | ENS-001, ENS-002, ENS-003, ENS-005 | Sin usuario no hay sistema: es la puerta de entrada al core.
H-02 | MVP 2 | Acceso | Espacio de negocio y aislamiento de datos | Crear el espacio del negocio al empezar (nombre y listo) y garantizar que cada negocio solo vea su propia información. | • Al registrarse se crea o pide el espacio del negocio. • Toda consulta y modificación se filtra por el negocio del usuario. • Un usuario no puede acceder a datos de otro negocio ni forzando la URL o la API. |  |  | ENS-006, ENS-041 | Todo lo que se construye cuelga del negocio; el aislamiento es seguridad base, no se agrega después.
H-28 | MVP 2 | Digitalizar | Subir fotos del cuaderno | Subir una o varias fotos de páginas del cuaderno desde la cámara del celular o la galería, verlas antes de enviar y guardarlas de forma privada en el negocio. | • Se puede sacar la foto con la cámara o elegirla de la galería. • Se suben varias páginas juntas y se pueden rotar o quitar antes de enviar. • Solo se aceptan imágenes (JPG, PNG, HEIC) y PDF hasta el tamaño límite. • Las fotos solo las ve el negocio que las subió. |  |  | Nuevo (v1.1) · ENS-027 (parcial) | Es la puerta de entrada del core: sin foto no hay digitalización.
H-29 | MVP 2 | Digitalizar | Lectura del cuaderno con IA | Procesar las fotos con un modelo de IA que reconozca el tipo de registro (ventas, gastos, pedidos, stock, fiados), proponga bloque y campos tipados y extraiga cada renglón con su nivel de confianza. | • Con el set de fotos de prueba se alcanza la meta de precisión fijada tras el spike. • Cada dato extraído trae un nivel de confianza. • Si ya existe un bloque parecido, propone sumar los registros ahí. • El procesamiento corre en segundo plano con estados visibles. • El consumo de IA queda registrado y limitado por negocio. |  |  | Nuevo (v1.1) | Es la propuesta de valor: que el sistema se arme solo a partir de la foto.
H-30 | MVP 2 | Digitalizar | Revisar y confirmar lo que leyó la IA | Mostrar la foto junto a los datos leídos, resaltar los dudosos, permitir corregir y ajustar la estructura propuesta, y al confirmar crear el bloque y los registros vinculados a su foto de origen. | • En el celular se ve la foto y debajo los datos; en computadora, lado a lado. • Los datos con baja confianza aparecen resaltados. • Se pueden corregir celdas, quitar filas y renombrar campos antes de guardar. • Nada se guarda hasta confirmar; al confirmar se crea todo de una sola vez. • Desde la ficha de un registro se puede ver la foto de la que salió. |  |  | Nuevo (v1.1) | La revisión humana da confianza y corrige los errores de la IA; sin esto no se puede usar con datos reales.
H-03 | MVP 2 | Crear proyecto | Crear proyecto desde plantilla o en blanco | Pantalla de inicio con tres caminos: «Subir foto de mi cuaderno» (principal), usar una plantilla base (inventario, pedidos, clientes) o arrancar un proyecto en blanco. | • Sin proyectos, «Subir foto de mi cuaderno» es la opción destacada y las otras dos quedan como secundarias. • Cada plantilla explica para qué sirve. • La plantilla se copia al negocio y se edita sin tocar el original. • El proyecto en blanco indica cómo agregar el primer bloque. |  |  | ENS-008, ENS-010, ENS-012, ENS-013 | Camino alternativo para quien no tiene cuaderno o prefiere empezar de cero; la foto es la entrada principal.
H-04 | MVP 2 | Constructor | Constructor de bloques y campos | Pantalla para armar el sistema: agregar, renombrar y eliminar bloques (Productos, Clientes, Pedidos…) y definir sus campos tipados con reglas básicas. | • Tipos de campo: texto, número, fecha, opción y sí/no. • Se puede marcar un campo obligatorio y darle valor inicial. • Se pueden editar y borrar bloques y campos. • La estructura se guarda y sigue al reabrir el proyecto. |  |  | ENS-015, ENS-016, ENS-017, ENS-018, ENS-021 | La IA propone la estructura; el constructor permite corregirla o ampliarla. Se mantiene simple.
H-05 | MVP 2 | Cargar datos | Formulario de carga generado automáticamente | Generar un formulario por bloque a partir de sus campos, validarlo (frontend y API) y guardar registros con avisos claros. | • El formulario respeta los campos y tipos configurados. • Los errores aparecen junto al campo y explican qué corregir. • La API rechaza datos inválidos con mensajes comprensibles. • Un registro válido se guarda una sola vez y se confirma. • Ante un error no se pierde lo escrito. |  |  | ENS-023, ENS-024, ENS-025, ENS-028, ENS-064 | Permite cargar a mano lo que la foto no trae; reutiliza la misma validación que usa la digitalización.
H-06 | MVP 2 | Consultar | Tabla de registros con gestión completa | Ver los registros de un bloque en una tabla, buscar y ordenar, abrir la ficha de un registro, editarlo y eliminarlo. | • La tabla muestra las columnas del bloque. • La búsqueda filtra y las columnas se ordenan. • La ficha muestra todos los datos del registro. • Se edita y se ven los cambios guardados. • Eliminar pide confirmación. • Se ven totales de los campos numéricos y la cantidad de registros. |  |  | ENS-026, ENS-029, ENS-030, ENS-031, ENS-033, Nuevo (v1.1) | Cierra el ciclo de uso diario: ver lo que se digitalizó, buscar, corregir y saber cuánto suma.
H-08 | MVP 2 | Usar | Interfaz accesible para personas mayores | Navegación consistente, diseño pensado para el celular y accesible para personas mayores (letra grande, botones amplios, contraste y lenguaje sin tecnicismos), con estados de vacío, carga y error en todas las pantallas del core. | • Secciones y botones con nombres y ubicaciones consistentes. • Texto base de 18px o más y botones de 48px o más. • El flujo principal funciona en pantalla chica sin desbordes. • Ninguna pantalla queda en blanco: hay mensajes de vacío, carga y error. • Lighthouse accesibilidad ≥ 90 y personas mayores completan el flujo principal sin ayuda en la prueba. |  |  | ENS-035, ENS-036, ENS-038, ENS-039, Nuevo (v1.1) | El público son personas mayores: la accesibilidad es parte del core, no un pulido posterior.
H-09 | MVP 2 | Calidad | Despliegue y prueba del flujo principal | Publicar Ensambla en un entorno accesible y probar de punta a punta el recorrido principal. | • La app corre en un entorno público sin exponer claves ni contraseñas (variables de entorno). • Prueba E2E: registro → subir foto → revisar y corregir → confirmar → buscar el registro, sin errores. |  |  | ENS-065, ENS-066 | Sin deploy no hay demo ni venta; la prueba E2E asegura que el core no se rompe.
H-07 | MVP 3 | Usar | Modo construir / modo usar | Separar la edición del sistema de su uso diario: alternar entre construir y usar (que funciona también como vista previa). | • En modo usar no aparecen herramientas de construcción. • Desde el constructor se puede ver cómo queda y volver a editar. • Los cambios del constructor se reflejan al pasar a modo usar. |  |  | ENS-022, ENS-050, ENS-051 | Con la IA armando la estructura, la persona mayormente usa el sistema; separar construir/usar pasa a ser una mejora.
H-10 | MVP 3 | Acceso | Gestión de cuenta y negocio | Recuperar la contraseña y editar los datos del negocio (nombre y datos básicos). | • Llega un enlace temporal y se puede elegir contraseña nueva. • Los cambios del negocio se guardan y solo el dueño puede modificarlos. |  |  | ENS-004, ENS-007 | ABM de soporte: necesario para un producto en uso real, no para mostrar el core.
H-11 | MVP 3 | Crear proyecto | Plantillas y proyectos: vista previa y duplicado | Revisar una plantilla antes de usarla y duplicar un proyecto existente. | • La vista previa muestra las partes de la plantilla sin crear proyecto. • La copia de un proyecto se renombra y no arrastra los datos cargados. |  |  | ENS-011, ENS-014 | Mejora la experiencia de arranque una vez validado el core.
H-12 | MVP 3 | Constructor | Cambios seguros en la estructura | Reordenar campos y advertir antes de modificar o borrar campos que ya tienen datos. | • El orden nuevo se conserva al volver a entrar. • Antes de un cambio riesgoso aparece una advertencia que indica qué datos se afectan. |  |  | ENS-019, ENS-020 | Protege los datos cuando el sistema ya se usa a diario.
H-13 | MVP 3 | Usar | Borrador y versión publicada | Modificar el sistema en borrador sin alterar lo que se está usando, y publicar cuando esté listo. | • Los cambios en borrador no afectan el modo usar. • Al publicar se aplican todos los cambios juntos. |  |  | ENS-052 | Necesario cuando hay datos reales en uso; evolución del modo construir/usar.
H-14 | MVP 3 | Consultar | Personalización de columnas (computadora y celular) | Elegir qué columnas mostrar en la tabla, con una configuración distinta para celular. | • Ocultar/mostrar columnas no borra información. • La configuración móvil no modifica la de computadora. • La ficha sigue mostrando todo aunque haya columnas ocultas. |  |  | ENS-032, ENS-037 | Mejora de uso; la tabla del core ya funciona sin esto.
H-16 | MVP 3 | Indicadores | Panel de indicadores y gráficos básicos | Mostrar un resumen de actividad (registros por bloque) y gráficos simples con los datos cargados. | • Se ve la cantidad de registros por bloque y se actualiza. • Los gráficos usan datos reales y avisan si no hay información. |  |  | ENS-045, ENS-048 | Suma valor percibido, pero no es imprescindible para mostrar el core.
H-17 | MVP 3 | Usar | Tutorial inicial y ayuda | Un recorrido breve que enseñe a subir la foto, revisar y consultar, y una sección de ayuda siempre a mano. | • El tutorial muestra el flujo foto → revisar → consultar y se puede saltear. • Se puede volver a abrir desde ayuda. |  |  | ENS-040 | El core ya es guiado; el tutorial suma una vez validado con usuarios.
H-18 | MVP 3 | Calidad | Respaldos y monitoreo de errores | Tener copias de seguridad recuperables y registrar errores para corregirlos. | • Se hace una copia y se comprueba que los datos se restauran. • Los errores quedan registrados sin guardar contraseñas ni datos sensibles. |  |  | ENS-067, ENS-068 | Operación estable cuando hay usuarios reales cargando datos.
H-15 | MVP 4 | Conectar | Importar y exportar datos (CSV / planilla) | Subir datos existentes desde una planilla relacionando columnas con campos, y exportar los registros a CSV. | • Antes de importar se mapean columnas a campos. • Los datos se importan/exportan sin mezclar negocios ni campos. |  |  | ENS-034, ENS-054 | El público objetivo no usa planillas: la entrada principal es la foto. Queda para negocios que migren desde Excel.
H-19 | MVP 4 | Colaborar | Equipos: espacios, roles e invitaciones | Manejar varios negocios desde una cuenta, invitar colaboradores con roles (configura / usa), entrar por enlace propio y auditar cambios. | • Los datos mostrados siempre pertenecen al negocio seleccionado. • Solo un usuario autorizado invita y asigna permisos. • El enlace lleva al proyecto correcto y respeta el acceso. • Queda registrado quién, cuándo y qué cambió. |  |  | ENS-009, ENS-042, ENS-043, ENS-044, ENS-053 | Permisos granulares de varios empleados quedan fuera del MVP según la propuesta.
H-20 | MVP 4 | Planes | Planes, prueba premium y control por plan | Mostrar plan gratuito y premium, ofrecer prueba de 7 días y habilitar funciones según el plan. | • La persona entiende qué incluye cada plan. • Se registra inicio y fin de la prueba. • Las funciones premium no se habilitan sin el plan. |  |  | ENS-059, ENS-060, ENS-061 | Monetización: llega cuando el producto ya demostró valor.
H-21 | MVP 4 | Planes | Administración de organizaciones (backoffice) | Buscar y consultar negocios desde la administración interna de Ensambla. | • Se pueden buscar negocios y ver su situación (plan, uso). |  |  | ENS-063 | Herramienta interna; se necesita al haber planes y clientes.
H-22 | MVP 4 | Indicadores | Inventario, costos y reportes | Calcular stock por entradas/salidas, costo de fabricación de productos y generar reportes descargables con filtros. | • Las entradas y salidas actualizan el stock. • El costo usa cantidades, precios y unidades. • Los totales del reporte coinciden con los filtros y no muestran otros negocios. |  |  | ENS-046, ENS-047, ENS-049 | Analítica avanzada, fuera del MVP inicial según la propuesta.
H-23 | MVP 4 | Cargar datos | Adjuntar archivos a registros | Agregar fotos o documentos a un registro. | • El archivo queda en el registro correcto y se controlan tamaño y tipo. |  |  | ENS-027 | El almacenamiento ya existe desde MVP 2 (fotos del cuaderno); acá se suma como tipo de campo con límites por plan.
H-24 | MVP 4 | Conectar | Formularios compartibles | Compartir un formulario para que personas externas lo completen. | • El dueño habilita/deshabilita el formulario y define qué datos pide. |  |  | ENS-058 | Expone datos hacia afuera: va con permisos y planes resueltos.
H-25 | MVP 4 | Conectar | Automatizaciones: alertas, API y webhooks | Recibir avisos automáticos según condiciones y conectar otras herramientas por API/webhooks. | • Se elige condición y destinatario y el aviso llega al cumplirse. • La API tiene reglas de acceso y eventos documentados. |  |  | ENS-056, ENS-057 | Automatizaciones complejas quedan fuera del MVP inicial según la propuesta.
H-26 | MVP 4 | Conectar | Integración con Mercado Libre | Conectar la información de Mercado Libre con el negocio. | • La persona autoriza la conexión y puede revocarla cuando quiera. |  |  | ENS-055 | Integración comercial: función premium de la versión completa.
H-27 | MVP 4 | Planes | Marketplace de plantillas | Explorar y publicar plantillas hechas por terceros. | • Las plantillas publicadas pasan por revisión previa. |  |  | ENS-062 | Vía de ingresos posterior según el modelo de negocio.
H-31 | MVP 4 | Digitalizar | Cargar por WhatsApp o audio | Enviar fotos del cuaderno por WhatsApp o dictar una venta o gasto por audio, y que entre al mismo flujo de revisión. | • Una foto enviada al número de Ensambla llega al negocio correcto y queda para revisar. • Un audio se transcribe y se convierte en un registro a confirmar. |  |  | Nuevo (v1.1) | Acerca la carga a herramientas que el público ya usa; depende del core de IA y de planes resueltos.

## Trazabilidad
TRAZABILIDAD · backlog anterior → historia nueva (v1.1: reenfoque en digitalización de cuadernos con IA)
Código anterior | Funcionalidad anterior | Prioridad anterior | Historia nueva | MVP
ENS-001 | Registro de cuenta | MVP | H-01 · Acceso y sesión | MVP 2
ENS-002 | Inicio de sesión | MVP | H-01 · Acceso y sesión | MVP 2
ENS-003 | Cerrar sesión | MVP | H-01 · Acceso y sesión | MVP 2
ENS-004 | Recuperación de contraseña | Después | H-10 · Gestión de cuenta y negocio | MVP 3
ENS-005 | Protección de rutas y sesiones | MVP | H-01 · Acceso y sesión | MVP 2
ENS-006 | Crear espacio de negocio | MVP | H-02 · Espacio de negocio y aislamiento de datos | MVP 2
ENS-007 | Editar datos del negocio | MVP | H-10 · Gestión de cuenta y negocio | MVP 3
ENS-008 | Estado inicial guiado | MVP | H-03 · Crear proyecto desde plantilla o en blanco | MVP 2
ENS-009 | Cambiar entre espacios | Después | H-19 · Equipos: espacios, roles e invitaciones | MVP 4
ENS-010 | Catálogo de plantillas | MVP | H-03 · Crear proyecto desde plantilla o en blanco | MVP 2
ENS-011 | Vista previa de plantilla | MVP | H-11 · Plantillas y proyectos: vista previa y duplicado | MVP 3
ENS-012 | Crear proyecto desde plantilla | MVP | H-03 · Crear proyecto desde plantilla o en blanco | MVP 2
ENS-013 | Crear proyecto en blanco | MVP | H-03 · Crear proyecto desde plantilla o en blanco | MVP 2
ENS-014 | Duplicar un proyecto | Después | H-11 · Plantillas y proyectos: vista previa y duplicado | MVP 3
ENS-015 | Área de construcción | MVP | H-04 · Constructor de bloques y campos | MVP 2
ENS-016 | Agregar bloque de datos | MVP | H-04 · Constructor de bloques y campos | MVP 2
ENS-017 | Crear campos tipados | MVP | H-04 · Constructor de bloques y campos | MVP 2
ENS-018 | Reglas básicas de campos | MVP | H-04 · Constructor de bloques y campos | MVP 2
ENS-019 | Reordenar campos | Después | H-12 · Cambios seguros en la estructura | MVP 3
ENS-020 | Modificar / eliminar campos con aviso | MVP | H-12 · Cambios seguros en la estructura | MVP 3
ENS-021 | Persistencia de la configuración | MVP | H-04 · Constructor de bloques y campos | MVP 2
ENS-022 | Vista previa en el constructor | MVP | H-07 · Modo construir / modo usar | MVP 3
ENS-023 | Generar formulario desde campos | MVP | H-05 · Formulario de carga generado automáticamente | MVP 2
ENS-024 | Validaciones al cargar datos | MVP | H-05 · Formulario de carga generado automáticamente | MVP 2
ENS-025 | Guardar un registro | MVP | H-05 · Formulario de carga generado automáticamente | MVP 2
ENS-026 | Editar registro existente | MVP | H-06 · Tabla de registros con gestión completa | MVP 2
ENS-027 | Adjuntar archivos | Futuro | H-23 · Adjuntar archivos a registros | MVP 4
ENS-028 | Confirmaciones comprensibles | MVP | H-05 · Formulario de carga generado automáticamente | MVP 2
ENS-029 | Vista tabular de registros | MVP | H-06 · Tabla de registros con gestión completa | MVP 2
ENS-030 | Buscar y ordenar | MVP | H-06 · Tabla de registros con gestión completa | MVP 2
ENS-031 | Ficha completa de registro | MVP | H-06 · Tabla de registros con gestión completa | MVP 2
ENS-032 | Personalización de columnas | MVP | H-14 · Personalización de columnas (computadora y celular) | MVP 3
ENS-033 | Eliminar un registro | MVP | H-06 · Tabla de registros con gestión completa | MVP 2
ENS-034 | Importar / exportar CSV | Después | H-15 · Importar y exportar datos (CSV / planilla) | MVP 4
ENS-035 | Navegación simple y coherente | MVP | H-08 · Interfaz accesible para personas mayores | MVP 2
ENS-036 | Diseño adaptable a celular | MVP | H-08 · Interfaz accesible para personas mayores | MVP 2
ENS-037 | Configuración móvil independiente | Después | H-14 · Personalización de columnas (computadora y celular) | MVP 3
ENS-038 | Accesibilidad esencial | MVP | H-08 · Interfaz accesible para personas mayores | MVP 2
ENS-039 | Estados vacíos, carga y error | MVP | H-08 · Interfaz accesible para personas mayores | MVP 2
ENS-040 | Tutorial inicial breve | Después | H-17 · Tutorial inicial y ayuda | MVP 3
ENS-041 | Aislamiento de información | MVP | H-02 · Espacio de negocio y aislamiento de datos | MVP 2
ENS-042 | Roles por negocio | Después | H-19 · Equipos: espacios, roles e invitaciones | MVP 4
ENS-043 | Invitar colaboradores | Después | H-19 · Equipos: espacios, roles e invitaciones | MVP 4
ENS-044 | Registro de auditoría | Futuro | H-19 · Equipos: espacios, roles e invitaciones | MVP 4
ENS-045 | Indicadores iniciales | MVP | H-16 · Panel de indicadores y gráficos básicos | MVP 3
ENS-046 | Indicadores de inventario | Después | H-22 · Inventario, costos y reportes | MVP 4
ENS-047 | Cálculo de costos de producto | Después | H-22 · Inventario, costos y reportes | MVP 4
ENS-048 | Gráficos básicos | Después | H-16 · Panel de indicadores y gráficos básicos | MVP 3
ENS-049 | Reportes personalizados | Futuro | H-22 · Inventario, costos y reportes | MVP 4
ENS-050 | Publicar sistema para uso interno | MVP | H-07 · Modo construir / modo usar | MVP 3
ENS-051 | Separar modo construir y modo usar | MVP | H-07 · Modo construir / modo usar | MVP 3
ENS-052 | Borrador y versión publicada | Después | H-13 · Borrador y versión publicada | MVP 3
ENS-053 | Enlace de acceso al sistema | Después | H-19 · Equipos: espacios, roles e invitaciones | MVP 4
ENS-054 | Importación desde planilla | Después | H-15 · Importar y exportar datos (CSV / planilla) | MVP 4
ENS-055 | Integración Mercado Libre | Futuro | H-26 · Integración con Mercado Libre | MVP 4
ENS-056 | Conectores por API / webhooks | Futuro | H-25 · Automatizaciones: alertas, API y webhooks | MVP 4
ENS-057 | Alertas automáticas | Futuro | H-25 · Automatizaciones: alertas, API y webhooks | MVP 4
ENS-058 | Formularios compartibles | Después | H-24 · Formularios compartibles | MVP 4
ENS-059 | Plan gratuito y premium | Después | H-20 · Planes, prueba premium y control por plan | MVP 4
ENS-060 | Control de funciones por plan | Después | H-20 · Planes, prueba premium y control por plan | MVP 4
ENS-061 | Prueba de siete días | Futuro | H-20 · Planes, prueba premium y control por plan | MVP 4
ENS-062 | Marketplace de plantillas | Futuro | H-27 · Marketplace de plantillas | MVP 4
ENS-063 | Gestión de organizaciones (admin) | Después | H-21 · Administración de organizaciones (backoffice) | MVP 4
ENS-064 | Validación y manejo de errores API | MVP | H-05 · Formulario de carga generado automáticamente | MVP 2
ENS-065 | Pruebas del flujo principal | MVP | H-09 · Despliegue y prueba del flujo principal | MVP 2
ENS-066 | Configuración de entornos y despliegue | MVP | H-00 · Base técnica | MVP 2
ENS-067 | Resguardo y restauración de datos | MVP | H-18 · Respaldos y monitoreo de errores | MVP 3
ENS-068 | Registro de errores y monitoreo | Después | H-18 · Respaldos y monitoreo de errores | MVP 3
NUEVO-01 | Subir fotos del cuaderno (cámara o galería) | — (v1.1) | H-28 · Subir fotos del cuaderno | MVP 2
NUEVO-02 | Lectura con IA y propuesta de estructura | — (v1.1) | H-29 · Lectura del cuaderno con IA | MVP 2
NUEVO-03 | Revisión y confirmación de lo leído | — (v1.1) | H-30 · Revisar y confirmar lo que leyó la IA | MVP 2
NUEVO-04 | Ver la foto de origen de cada registro | — (v1.1) | H-30 · Revisar y confirmar lo que leyó la IA | MVP 2
NUEVO-05 | Totales en la tabla de registros | — (v1.1) | H-06 · Tabla de registros con gestión completa | MVP 2
NUEVO-06 | Prueba de usabilidad con personas mayores | — (v1.1) | H-08 · Interfaz accesible para personas mayores | MVP 2
NUEVO-07 | Carga por WhatsApp o audio | — (v1.1) | H-31 · Cargar por WhatsApp o audio | MVP 4